УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Бийского района Алтайского края

от 15.01.2021 г. № 22

**П Л А Н**

**основных организационно - технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории Бийского района от возможных чрезвычайных ситуаций в период весенне-летнего половодья 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Проводимые мероприятия | Срок  Выполнения | Ответственный за выполнение | Исполнители | Отметка о выполнении |
|  | Разработка и утверждение плана | до 20.01.2021 | Фоминых Д.В. | Фоминых Д.В. |  |
|  | Уточнение состава сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, про­ведения спасательных, аварийно-восстановительных работ.  Проверка готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенне-летним половодьем | до 22.02.2021 | Мальцев В.А.  Фоминых Д.В.  Анищенко Ю. А. | Главы сельских поселений |  |
|  | Уточнение и подготовка мест на случай проведения эвакуации населения и материальных ценностей из затапливаемых территорий.  Определение порядка эвакуации населения, создание условий для временного проживания эвакуирован­ных, снабжение их продовольствием | до 02.03.2021 | Мальцев В.А.  Фоминых Д.В.  Кочкина А.Ю. | Главы сельских поселений |  |
|  | Проверка наличия связи в населенных пунктах, под­вергающихся подтоплению (затоплению) в период ледохода и весенне-летнего половодья (паводка).  Поддержание в готовности систем оповещения насе­ления об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации | до 02.03.2021  в течении всего периода (половодья) | Машков С.А.;  Фоминых Д.В. | Главы сельских поселений |  |
|  | Проведение необходимых работ по герметизации скважин, колодцев и отводу от них паводковых вод, создание запасов химических реактивов для надеж­ного функционирования водопроводных сооружений. Проведение ревизии запорной аппаратуры, водопро­водных колодцев и водоразборных колонок для ис­ключения попадания внешних вод в водопроводные сети (при необходимости).  Проведение мероприятий по обеспечению сохранно­сти жилого фонда, инженерно-технических комму­никаций при затоплении паводковыми водами, без­аварийной работы объектов ЖКХ в период ледохода и весен­не-летнего половодья | до 01.04.2021 | Анищенко Ю. А. | Главы сельских поселений;  Силы и средства водоснабжающих организаций |  |
|  | Принятие мер по предотвращению попадания удоб­рений и ядохимикатов в реки и водоемы края, обес­печение защиты сельскохозяйственных животных, соблюдение норм содержания скотомогильников в зонах подтопления (затопления) | постоянно,  в ходе пропуска паводковых вод | Начальник спасательной службы защиты растений и животных ГО -  Смакотин А.Н. | Руководители сельхоз - предприятий района |  |
|  | Составление предварительных контрактов: с владельцами плавательных средств на случай привлечения к спасательным работам; с хозяйствующими субъектами на выполнение аварийных, аварийно-восстановительных и аварийно- спасательных работ; на экстренную поставку продуктов питания в случай угрозы или при возникновении ЧС на паводковый период 2021 года | до 24.04.2021 | Фоминых Д.В.; Главы сельских поселений | Специалисты сельских поселений |  |
|  | Обеспечение постоянного контроля за выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий в районе в соответствии с действующим законодательством.  Обеспечение постоянного контроля с целью недопущения размещения отходов и мусора в водоохраной зоне | в течение всего периода весеннее ­летнего половодья | Мальцев В.А.  Главы сельских поселений | Яковлев И.А. |  |
|  | Планирование и реализация мероприятий по предупреждению образования заторов на реках в населенных пунктах и вблизи от них, по предварительному рыхлению и ослаблению ледового покрова путем проведения взрывных работ | до 30.03.2021 | Фоминых Д.В.;  Бачурин К.Н.;  Гуряева М.В. | Главы сельских поселений  Военные специалисты  ВЧ 41659 |  |
|  | Подготовка и отправка отношений на оказание помощи в организации и проведении подрывных работ:  в адрес Командующего войсками Центрального военного округа;  в адрес Губернатора Алтайского края, Председателя Правительства Алтайского края;  в адрес ГУ МЧС России по Алтайскому краю.  Заключение договоров на проведение подрывных работ для предотвращения и ликвидации заторов на реках силами воинских частей.  Уточнение мест дислокации подрывников и порядок связи с ними | до 15.01.2021  до 20.03.2021  до 20.03.2021 | Фоминых Д.В.;  Лямкина Н.Э.  Фоминых Д.В.;  Бачурин К.Н. | Отдел ГОЧС и МР;  правовой комитет Администрации района |  |
|  | Определение мест размещения пунктов контроля за изменением уровня воды на подтапливаемых терри­ториях, не имеющих стационарных водомерных по­стов | до 01.04.2021 | Фоминых Д.В.;  Бачурин К.Н. | Главы сельских поселений |  |
|  | Организация взаимодействия с хозяйствующими субъектами в целях создания необходимых запасов продовольствия, предметов первой необходимости, горюче-смазочных материалов в торговых объектах, расположенных на территории муниципальных обра­зований, подверженных подтоплению (затоплению) | до 01.04.2021 | Мальцев В.А.;  Фоминых Д.В.;  Кочкина А.Ю. | Главы сельских поселений;  Отдел по предпринимательству и муниципальному заказу |  |
|  | Проведение разъяснительной работы среди населе­ния по вопросам соблюдения правил поведения и мер безопасности в период весенне-летнего половодья, целесообразности страхования имущества от воз­можных чрезвычайных ситуаций | постоянно | Фоминых Д.В.;  Главы сельских поселений | Специалисты сельских поселений |  |
|  | Подготовка необходимого запаса медикаментов и медицинского имущества для своевременного оказания медицинской помощи пострадавшим во время паводка | постоянно,  в ходе подготовки и пропуска паводковых вод | Начальник медицинской спасательной службы ГО -Щербакова Л.В. | Персонал КГБУЗ «Бийская центральная районная больница» |  |
|  | Обеспечение готовности и надежности работы РЭС, исключение в период ве­сенне-летнего половодья случаев плановых отключе­ний электроэнергии и газа на объектах жилищно- коммунального хозяйства, социальной сферы и дру­гих объектах района, находящихся в зонах подтопления (затопления) | постоянно,  в ходе подготовки и пропуска паводковых вод | Начальник службы энергетики и светомаскировки ГО -  Анищенко Ю.А. | Макаров П. И.;  личный состав РЭС  аварийно – восстановительные бригады |  |
|  | Проверка готовности гидротехнических сооружений, расположенных на территории Бийского района, к пропуску па­водковых вод.  Проверка водоохраной зоны рек на территории Бийского района целью недопущения размещения отходов и мусора, | до 18.03.2021 | Фоминых Д.В.;  Анищенко Ю. А. | Главы сельских поселений |  |
|  | Проведение инструкторско-методических занятий с Главами сельских поселений, специалистами по делам ГОЧС района по организации проведения противопаводковых мероприятий | до 14.02.2021 | Мальцев В.А.;  Фоминых Д.В. | Сотрудники Администрации района и сельских поселений |  |
|  | Показное инструкторско-методическое занятие по развер­тыванию и работе пунктов временного размещения отсе­ляемого населения на базе ПВР пос. Полеводка | 12.03.2021 | Председатель эвакуационной комиссии, отдел ГОЧС и МР | Администрация ПВР №10, руководители ПВР района |  |
|  | Взаимодействие со СМИ (газета «Моя Земля» Бийского района), по вопросам информирования населения о складывающейся паводковой обстановке, правилах поведения при угрозе подтопления | в период пропуска паводковых вод | Фоминых Д.В.;  Сирина О.М. | Главы сельских поселений |  |
|  | Подготовка и проверка мест для временного размещения и содержания скота, созданию запасов кормов, временных складов для материальных средств из зон возможного затопления | до 18.03.2021 | Смакотин А.Н.;  Мецлер А.А. | Главы сельских поселений; руководители сельскохозяйствен-ных предприятий района |  |
|  | Оказание помощи хозяйствующим субъектам в период ЧС по соблюдению ветеринарно–санитарных требований и оказанию лечебной помощи животным; организация проверки скотомогильников в целях предупреждения их размыва талыми водами и попадания возбудителей болезней животных в водоёмы; обозначение мест для размещения, эвакуированного из зон возможного подтопления скота согласование с субъектами на местах | постоянно,  в ходе пропуска паводковых вод | Смакотин А.Н.;  Мецлер А.А. | Руководители сельскохозяйственных предприятий района; руководители предприятий |  |
|  | Проверка дорожно-строительных и ремонтно-восстановительных организаций и подготовка к выполнению аварийно-восстановительных и других неотложных работ техники высокой проходимости | до 20.03.2021 | Смакотин А.Н.; Блинов В.Л.;  Фоминых Д.В. | Брейтман Я.В. |  |
|  | Принятие мер по поддержанию в рабочем состоянии дорог, с планированием выделения техники для предотвращения и ликвидации последствий ЧС, создание запасов инертных материалов для обеспечения противопаводковых мероприятий | постоянно,  в ходе подготовки и пропуска паводковых вод | Начальник дорожно-спасательной службы ГО - Анищенко Ю.А | Брейтман Я.В. |  |
|  | Сопровождение ледохода, передача оперативной информации о паводковой обстановке,  для осуществления мониторинга течения процесса паводка | постоянно,  в ходе подготовки и пропуска паводковых вод | Фоминых Д.В. | Главы сельских поселений;  ЕДДС района |  |
|  | Доведение до жителей сёл памяток, определяющих действия населения по предупреждению, ликвидации ЧС и их последствий, связанных с паводком (по каждому сельскому совету, исходя из местных особенностей) | до 20.03.2021 | Фоминых Д.В.;  Главы сельских поселений | Специалисты сельских поселений |  |
|  | Подготовка и проведение заседания КЧС и ПБ района «О готовности к паводку 2021» с отчетами Глав сельских поселений, руководителей организаций, начальников служб ГО района | до 13.04.2021 | Мальцев В.А.;  Фоминых Д.В. | Главы сельских поселений; руководители предприятий |  |
|  | Приведение в готовность подвижных пунктов питания | до 01.04.2021 | Начальник спасательной службы торговли и питания ГО -Кочкина А.Ю. | Брейтман Я.В. |  |
|  | Подготовка к работе оперативной группы КЧС и ПБ Бийского района | до 30.03.2021 | Мальцев В.А.;  Фоминых Д.В. | Фоминых Д.В. |  |
|  | Подготовка и организация обеспечения мер пожарной безопасности в зонах возможных подтоплений | постоянно,  в ходе подготовки и пропуска паводковых вод | Фоминых Д.В.;  Бачурин К.Н. | личный состав 16 ПСЧ;  ДПО сельсоветов |  |
|  | Организация охраны общественного порядка в зоне ЧС, а также исключение случаев мародерства при необходимости осуществление контроля за передвижением транспорта | постоянно,  в ходе подготовки и пропуска паводковых вод | Мальцев В.А. | Пичугин С.Г.; личный состав МУ МВД России «Бийское»; участковые сельских поселений |  |
| 1. З | Формирование составов комиссий по оценке ущерба на случай ЧС по направлениям:  Комиссия по оценке ущерба на случай ЧС в секторе предпринимательства и малого бизнеса;  Комиссия по оценке ущерба на случай ЧС в секторе ЖКХ, объектов ТЭК, инфраструктуры дорог и мостов;  Комиссия по оценке ущерба на случай ЧС в сфере объектов образования, спорта и культуры;  Комиссия по формированию и утверждению списков граждан, нуждающихся в оказании единовременной материальной помощи и (или) финансовой помощи в связи с утратой имущества по причине возникновения ЧС;  Комиссия по оценке ущерба на случай ЧС в аграрном секторе | в случае возникновения ЧС  (при необходимости) | Мальцев В.А.;  Фоминых Д.В. | Заместители Главы Администрации Бийского района -Кочкина А.Ю.;  Анищенко Ю.А.;  Щербакова Л.В.;  Мальцев В.А. |  |