УТВЕРЖДЕН:

постановлением Администрации Бийского района

 от 13.07.2021 г. № 712

План

мероприятий по созданию, развитию и поддержанию в постоянной готовности

муниципальной системы оповещения населения

Бийского района Алтайского края

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Вид документа | Исполнитель |
| 1. |

|  |
| --- |
| Подготовка проекта распоряжения о создании межведомственной рабочей группы для обеспечения координации работ по созданию (модернизации) муниципальной системы оповещения на территории Бийского района Алтайского края |

 | 2021 г. | Распоряжение Администрации Бийского района | Отдел ГОЧС и МР Администрации Бийского района |
| 2. |

|  |
| --- |
|  Сбор и подготовка предложений о финансовых затратах по созданию (модернизации) муниципальной системы оповещения на территории Бийского района Алтайского края |

 | 2021 г. | Пояснительная записка | Отдел ГОЧС и МР Администрации Бийского района |
| 3. |

|  |
| --- |
| Оценка финансовых затрат по созданию (модернизации) муниципальной системы оповещения на территории Бийского района Алтайского края |

 | 2021 г. | Пояснительная записка | Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Бийского района |
| 4. |

|  |  |
| --- | --- |
|  Подготовка и представление предложений о

|  |
| --- |
| внесении изменений в решение Бийского районного Совета народных депутатов «О бюджете» с планируемыми расходами на мероприятия по созданию (модернизации) муниципальной системы оповещения на территории Бийского района Алтайского края |

 |

 | ежегодно | Пояснительная записка | Отдел ГОЧС и МР Администрации Бийского района, Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Бийского района |
| 5. |

|  |
| --- |
| Внесение изменений в муниципальную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории Бийского района» в части включения мероприятий по созданию (модернизации) муниципальной системы оповещения на территории Бийского района Алтайского края |

 | ежегодно | Постановление Администрации Бийского района | Отдел ГОЧС и МР Администрации Бийского района |
| 6. |

|  |
| --- |
| Проведение мероприятий по организации подготовки дежурных ЕДДС Бийского района -органа повседневного управления ТП РСЧС Бийского района. |

 | ежегодно | План основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Бийского района Алтайского края | Отдел ГОЧС и МР Администрации Бийского района |
| 7. |

|  |
| --- |
| Разработка технического задания на проектирование муниципальной системы оповещения на территории Бийского района Алтайского края, (в соответствии с принятым на заседании КЧС Бийского района Алтайского края вариантом модернизации муниципальной системы оповещения) |

 |

|  |
| --- |
| 2022 г.(при наличии бюджетных ассигнований в расходах районногобюджета на 2022 год) |

 |

|  |
| --- |
| Техническое задание согласованное сГУ МЧС России по Алтайскому краю |

 | Отдел ГОЧС и МР Администрации Бийского района, ГУ МЧС России по Алтайскому краю |
| 8. |

|  |
| --- |
| Подготовка и проведение открытого конкурса по выбору исполнителя работ на разработку технического проекта муниципальной системы оповещения |

 | 2022 г.(при наличии бюджетных ассигнований в расходах районногобюджета на 2022 год) |

|  |
| --- |
| Комплектконкурснойдокументации,муниципальный контракт |

 | Отдел ГОЧС и МР Администрации Бийского района, Управление по экономическому развитию Администрации Бийского района |
| 9. |

|  |
| --- |
| Разработка технического проекта по созданию (модернизации) муниципальной системы оповещения на территории Бийского района Алтайского края |

 | 2022 г.(при наличии бюджетных ассигнований в расходах районногобюджета на 2022 год) |

|  |
| --- |
| Технический проект, согласованный с ГУ МЧС России по Алтайскому краю; операторами связи и вещания |

 |

|  |
| --- |
| Проектная организация - исполнитель технического проекта |

 |
| 10. |

|  |
| --- |
| Проведение государственной экспертизы технического проекта |

 | 2023 г.  |

|  |
| --- |
| Положительноерешениегосударственнойэкспертизы |

 | Отдел ГОЧС и МР Администрации Бийского района, Подрядная организация - исполнитель государственной экспертизы |
| 11. |

|  |
| --- |
| Подготовка и проведение конкурсных процедур по выбору исполнителя на проведение работ (закупка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ) по созданию (модернизации) муниципальной системы оповещения на территории Бийского района Алтайского края |

 | 2024 г. |

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Комплект конкурсной документации, муниципальный контракт на проведение работ по созданию (модернизации) муниципальной системы оповещения на территории Бийского района |

 |

 | Отдел ГОЧС и МР Администрации Бийского района, Управление по экономическому развитию Администрации Бийского района |
| 12. |

|  |
| --- |
| Поэтапное построение муниципальной системы оповещения на территории Бийского района Алтайского края (закупка оборудования, проведение монтажных, пусконаладочных работ) |

 |

|  |
| --- |
| В соответствии с календарным планом строительно-монтажных и пусконаладочных работ |

 |

|  |
| --- |
| Протоколы, акты |

 |

|  |
| --- |
| Исполнитель работ |

 |
| 13. |

|  |
| --- |
| Проведение приемочных испытаний построенных элементов муниципальной системы оповещения. Ввод в эксплуатацию муниципальной системы оповещения на территории Бийского района Алтайского края |

 |

|  |
| --- |
| По факту окончания монтажных и пусконаладочных работ |

 |

|  |
| --- |
| Акт сдачи и приемки; акт ввода в эксплуатацию |

 |

|  |
| --- |
| Приемочная комиссия по вводу в эксплуатацию муниципальной системы оповещения |

 |
| 14. |

|  |
| --- |
| Проведение обучения персонала муниципальной системы оповещения |

 |

|  |
| --- |
| По окончанию монтажных и пусконаладочных работ |

 |

|  |
| --- |
| Обучение персонала |

 | Отдел ГОЧС и МР Администрации Бийского района, ГУ МЧС России по Алтайскому краю |
| 15. |

|  |
| --- |
| Информирование населения Бийского района Алтайского края о вводе муниципальной системы оповещения |

 |

|  |
| --- |
| По факту ввода в эксплуатацию системы оповещения |

 |

|  |
| --- |
| Проведение информационных кампаний по информированию населения |

 | Отдел ГОЧС и МР Администрации Бийского района, Редакция районной газеты «Моя Земля» |
| 16. | Оформление паспорта на муниципальную систему оповещения по установленной форме, согласно положению совместного приказа МЧС России и Минцифры России от 31.07.2020 г. № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» | По факту ввода в эксплуатацию системы оповещения | Распоряжение Администрации Бийского района | Отдел ГОЧС и МР Администрации Бийского района |