## Sheet1
Внебюджетные инвестиционные проекты, реализуемые и планируемые к осуществлению в Бийском районе Алтайского края по состоянию на 01.01.2023г.
№ п/п | Вид экономической деятельности | Наименование проекта и контакты его инициатора | Общая стоимость реализации тыс. рублей | Период реализации проекта | Сообщалось ли о проекте в прошлых отчетах (да/нет) | Освоено средств в стоимостном выражении |  |  | План финансирования в 2022 году | Создание рабочих мест |  |  | Потребность в кадрах с указанием профессионального состава | Стадия реализации проекта
[6 empty] | Всего за период реализации | За отчетный квартал | Всего с начала года |  | Всего создано с начала реализации проекта | Создано за отчетный квартал | Всего предусмотрено проектом
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 01.47.2, 01.11.1 промышл. произв-во | Строительство зернохранилищ (силос и оборудование) - 2 ед. ООО Агрофирма "Птицефабрика Енисейская" | 30935 | 2022-10-01 | да | 30847 |  | 12 | 12 |  |  |  | нет | Завершен (принят в эксплуатацию и зарегистрирован)
2 | 01.47.2, 01.11.1 промышл. произв-во | Строительство зернохранилищ (силос и оборудование) - 2 ед. ООО Агрофирма "Птицефабрика Енисейская" | 16300 | 2022-10-01 | да | 16297 |  | 1 | 1 |  |  |  | нет | Завершен (принят в эксплуатацию и зарегистрирован)
3 | 01.47.2,01.11.1 промышл. произв-во | Строительство утильного цеха. ООО Агрофирма "Птицефабрика Енисейская" | 20000 | 2023-01-01 | да | 14135 | 2088 | 3290 | 9155 |  |  |  | нет | Реализуется (71%)
4 | 01.47.2,01.11.1 промышл. произв-во | Строительство зерносклада №3. ООО Агрофирма "Птицефабрика Енисейская" | 12000 | 2022-12-01 | да | 10359 | 6050 | 10359 | 10359 |  |  |  | нет | Реализуется (86%)
5 | 01.47.2,01.11.1 промышл. произв-во | Строительство складского помещения №12. ООО Агрофирма "Птицефабрика Енисейская" | 12000 | 2022-10-01 | нет | 8498 |  | 181 | 181 |  |  |  | нет | Завершен (принят в эксплуатацию и зарегистрирован)
6 | 01.41 Разведение молочного КРС, производство сырого молока, 01.11 Выращивание зерновых | Приобретение сельскохозяйственной техники. АО "Бийское" | 110442 | 2022-10-01 | да | 110442 | 110442 | 110442 | 110442 |  |  |  | нет | Завершен
7 | 01.50 Смешанное сельское хозяйство | Приобретение техники, оборудования. ООО АПК "Енисейское" | 221050 | 2022-10-01 | нет | 221050 | 221050 | 221050 | 221050 |  |  |  | нет | Завершен
7 п не печ