## Sheet1
Внебюджетные инвестиционные проекты, реализуемые и планируемые к осуществлению в Бийском районе Алтайского края по состоянию на 01.01.2025г.
№ п/п | Вид экономической деятельности | Наименование проекта и контакты его инициатора | Общая стоимость реализации тыс. рублей | Период реализации проекта | Сообщалось ли о проекте в прошлых отчетах (да/нет) | Освоено средств в стоимостном выражении |  |  | План финансирования в 2024 году | Создание рабочих мест |  |  | Потребность в кадрах с указанием профессионального состава | Стадия реализации проекта
[6 empty] | Всего за период реализации | За отчетный квартал | Всего с начала года |  | Всего создано с начала реализации проекта | Создано за отчетный квартал | Всего предусмотрено проектом
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 01.47.2; 01.11.1 Птицеводство,растениеводство | Строительство утильного цеха. ООО Агрофирма "Птицефабрика Енисейская" | 20000 | 2024-12-31 | да | 18558 | 1020 | 4558 | 3700 | нет | нет | нет | нет | Реализуется (88%)
2 | 01.47.2; 01.11.1 Птицеводство,растениеводство | Пункт сортировки (реконструкция) ООО Агрофирма "Птицефабрика Енисейская" | 20000 | 2024-12-31 | да | 19130 | 2246 | 10931 | 3000 | нет | нет | нет | нет | Реализуется
3 | 01.47.2; 01.11.1 Птицеводство,растениеводство | Реконструкция МТМ, ООО Агрофирма "Птицефабрика Енисейская" | 20000 | 2024-2025 | да | 7956 | 3454 | 7956 | 10000 | нет | нет | нет | нет | Реализуется
4 | 01.47.2; 01.11.1 Птицеводство,растениеводство | Реконструкция зерносушилки. ООО Агрофирма "Птицефабрика Енисейская" | 20000 | 01.07.2024-31.12.2024 | да | 11355 | 1100 | 11355 | 15000 | нет | нет | нет | нет | Реализуется
5 | 79.90.2 47.78.3 Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг | Зимний сад "Велесов лес" Алтайский край, Бийский район, пос. Полеводка улица Центральная, 3 ИП Игнатенко А.М. | 45000 | 2017-2025 | да | 23000 | 3000 | 8000 | 3000 | 6 | - | - | нет | Реализуется