## Sheet1
Внебюджетные инвестиционные проекты, реализуемые и планируемые к осуществлению в Бийском районе Алтайского края по состоянию на 01.04.2025г.
№ п/п | Вид экономической деятельности | Наименование проекта и контакты его инициатора | Общая стоимость реализации тыс. рублей | Период реализации проекта | Сообщалось ли о проекте в прошлых отчетах (да/нет) | Освоено средств в стоимостном выражении |  |  | План финансирования в 2025 году | Создание рабочих мест |  |  | Потребность в кадрах с указанием профессионального состава | Стадия реализации проекта
[6 empty] | Всего за период реализации | За отчетный 1 квартал 2025 | Всего с начала 2025 года |  | Всего создано с начала реализации проекта | Создано за отчетный квартал | Всего предусмотрено проектом
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 01.47.2; 01.11.1 Птицеводство,растениеводство | Строительство утильного цеха. ООО Агрофирма "Птицефабрика Енисейская" | 20000 | 2025-12-31 | да | 18558 |  |  | 1442 | нет | нет | нет | нет | Реализуется (92%)
2 | 01.47.2; 01.11.1 Птицеводство,растениеводство | Пункт сортировки (реконструкция) ООО Агрофирма "Птицефабрика Енисейская" | 20000 | 2025-12-31 | да | 19130 |  |  | 870 | нет | нет | нет | нет | Реализуется(95%)
3 | 01.47.2; 01.11.1 Птицеводство,растениеводство | Реконструкция МТМ, ООО Агрофирма "Птицефабрика Енисейская" | 20000 | 2024-2025 | да | 7956 |  |  | 12044 | нет | нет | нет | нет | Реализуется (39%)
4 | 01.47.2; 01.11.1 Птицеводство,растениеводство | Реконструкция зерносушилки. ООО Агрофирма "Птицефабрика Енисейская" | 16309 | 01.07.2024-31.03.2025 | да | 16309 | 4954 | 4954 | 4954 | нет | нет | нет | нет | Реализован
5 | 01.47.2; 01.11.1 Птицеводство,растениеводство | Реконструкция зерносклада (семенная линия). ООО Агрофирма "Птицефабрика Енисейская" | 20000 | 01.01.2025-31.12.2025 | нет | 17971 | 17971 | 17971 | 2029 | нет | нет | нет | нет | Реализуется (89%)
6 | 01.47.2; 01.11.1 Птицеводство,растениеводство | Реконструкция зернотока.ООО Агрофирма "Птицефабрика Енисейская" | 15000 | 01.01.2025-31.01.2025 | нет | 6206 | 6206 | 6206 | 8794 | нет | нет | нет | нет | Реализуется (41%)
7 | 79.90.2 47.78.3 Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг | Зимний сад "Велесов лес" Алтайский край, Бийский район, пос. Полеводка улица Центральная, 3 ИП Игнатенко А.М. | 45000 | 2017-2025 | да | 24000 | 1000 | 1000 | 4000 | 6 | нет | нет | нет | Реализуется
8 | 01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока» | Строительство животноводческого комплекса на 1500 коров и площадок для выращивания молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 2200 голов, АО "Бийское" | 1600000 | 11.12.2024-2027 | нет | 316142 | 1986 | 1986 | 1598014 | нет | нет | нет | да | Реализуется (19,7%)