|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ПЛАНосновных мероприятий по подготовке Бийского района Алтайского краяк пожароопасному сезону 2025 года |  УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Бийского района  от «21» 02. 2025 №184 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  №п/п | Наименование мероприятий | Срокисполне­ния | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение комиссионных проверок населенных пунк­тов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, а также территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, террито­рий садоводств или огородничеств, подверженных угро­зе лесных пожаров, в том числе:- состояние средств связи и оповещения населения о пожаре;- содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности, в том числе первичных средств пожаротушения жилых и общественных зданий, находя­щихся в муниципальной собственности; - наличие проездов (подъездов) к населенным пунктам, зданиям, естественным и искусственным водоисточникам;- организация своевременной уборки мусора, сухой тра­вы, тополиного пуха и проведение выкоса растительно­сти на земельных участках, расположенных в границах населенных пунктов, на территориях общего пользова­ния вне границ населенных пунктов и территорий веде­ния гражданами. садоводства или огородничества | до начала пожаро­опасного сезона | Главы сельских поселений |
| 2 | Проведение рейдов по профилактике зарастания сорной растительностью земель сельскохозяйственного назна­чения | в течение всего пожаро­опасного периода | Управление по сельскому хозяйству Администрации Бийского района Алтайского края,Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 3 | Разработка и утверждение паспортов населенных пунк­тов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, паспортов терри­торий организации отдыха детей и их оздоровления, паспортов территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров | до начала пожаро­опасного сезона | Главы сельских поселений,председатели СНТ,директора ДОЛ  |
|  4 | Проведение совещаний с сельхозтоваропроизводителя­ми, председателями садоводческих и огороднических товариществ, собственниками земель по вопросам: - о выполнении требований о запрещении выжигания су­хой травянистой растительности; - о недопустимости сжигания сухой растительности на землях сельскохозяйственного назначения; о применении меры ответственности за нарушение ука­занных требований и лишении государственных субси­дий собственников земель | до начала пожаро­опасного сезона | Начальник отдела ГОЧС и МР,16 ПСЧ 2ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю (по согласованию),территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 2(по согласованию) |
|  5 | Проведение профилактических мероприятий по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной рас­тительностью, в том числе своевременному проведению сенокошения на сенокосах, а также недопущение сжига­ния сухой травы, пожнивных остатков и разведения ко­стров на землях сельскохозяйственного назначения | в течение всего пожаро­опасного периода | Главы сельских поселений, собственники земельных участков, зем­лепользователи, землевладельцы и арен­даторы земельных участков сельскохо­зяйственного назначения (по согласова­нию) |
|  6 | Создание патрульных, патрульно-маневренных, манев­ренных и патрульно-контрольных групп для своевре­менного реагирования и ликвидации возгораний сухой растительности в начальной стадии на территории му­ниципальных образований, возникающих природных пожаров, проведения патрулирования с целью выявле­ния виновных в организации поджогов сорняков и остатков растительности на землях сельскохозяйственного назначения. Проверка укомплектованности указан­ных групп необходимым имуществом и автомобильным транспортом | до начала пожаро­опасного сезона | Отдел ГОЧС и МР, Главы сельских поселений |
|  7 | Проведение тренировок с персоналом единой дежурно­диспетчерской службы Администрации Бийского района по вопросам организации оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситу­аций | в течение всего пожаро­опасного периода | Отдел ГОЧС и МР |
|  8 | Организация информирования населения о мерах по­жарной безопасности в лесах и действиях при угрозе возникновения лесных пожаров. Регулярное освещение материалов о защите лесов от пожаров в средствах массовой информации | в течение всего пожаро­опасного периода | Отдел ГОЧС и МР,Главы сельских поселений,газета «Моя Земля» Бийского района |
|  9 | Создание (обновление) противопожарных минерализо­ванных полос вокруг населенных пунктов | до начала пожаро­опасного сезона | Главы сельских поселений |
| 10 | Обеспечение контроля своевременного выполнения пер- воочередных противопожарных мероприятий на землях, прилегающих к лесным массивам | в течение всегопожаро-­ опасного периода | Главы сельских поселений |
| 11 | Принятие мер по ликвидации и недопущению образова­ния несанкционированных свалок, а также по приведе­нию полигонов твердых бытовых (коммунальных) отхо­дов в соответствие предъявляемым требованиям | в течение всего пожаро­опасного периода | Администрация района,МКУ «Управление по ЖК, ДХ, газификации и транспорту»  |
| 12 | Привлечение добровольных пожарных, а также членов казачьих обществ к участию в мероприятиях по охране лесов и населенных пунктов от пожаров, патрулирова­нии и проведении разъяснительной работы среди мест­ного населения по вопросам соблюдения правил пожар­ной безопасности | в течение всего пожаро­опасного периода | Главы сельских поселений |
| 13 | В период особого противопожарного режима установле­ние запрета на проведение профилактических выжига­ний сухой травянистой растительности, разведение ко­стров, сжигание мусора, посещение гражданами лесов и въезд автотранспорта в лесные массивы | в течение всего пожаро­опасного периода | Администрация Бийского района,Главы сельских поселений  |
| 14 | Определение порядка эвакуации населения и культур­ных ценностей из населенных пунктов и мест детского отдыха и оздоровления, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, под­верженных угрозе лесных пожаров и других ланд­шафтных (природных) пожаров | до начала пожаро­опасного сезона | Отдел ГОЧС и МР |

Начальник отдела ГОЧС и МР А.В. Борисов