|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | УТВЕРЖДЕН | |
|  | | Постановлением Администрации | |
|  | |  | | Бийского района Алтайского края | |
|  | |  | | от 20.05.2025 № 516 | |
|  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов | | | | |
| Муниципального образования Бийский район Алтайского края | | | | |
|  |  | |  |  |
| **1. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов** | | | | |
| № п/п | | Период | Описание | Примечание |
| 1.1 | | Начало отопительного сезона | | |
|  | | 2022-2023 | 22.09.2022 |  |
|  | | 2023-2024 | 26.09.2023 |  |
|  | | 2024-2025 | 18.09.2024 |  |
| 1.2 | | Завершение отопительного сезона | | |
|  | | 2022-2023 | 05.05.2023 |  |
|  | | 2023-2024 | 03.05.2024 |  |
|  | | 2024-2025 | 29.04.2025 |  |
| 1.3 | | Продолжительность отопительного периода | | |
|  | | 2022-2023 | 225 дней |  |
|  | | 2023-2024 | 220 дней |  |
|  | | 2024-2025 | 223 дня |  |
| 1.4 | | Технологические нарушения по внешним причинам | | |
|  | | 2022-2023 | нет |  |
|  | | 2023-2024 | нет |  |
|  | | 2024-2025 | нет |  |
| 1.5 | | Технологические нарушения по внутренним причинам | | |
|  | | 2022-2023 | нет |  |
|  | | 2023-2024 | нет |  |
|  | | 2024-2025 | нет |  |
| 1.6 | | Схемные условия | | |
|  | | 2022-2023 |  |  |
|  | | 2023-2024 |  |  |
|  | | 2024-2025 | до 10.08.2025 | движение теплоносителя; подключение отопительных приборов; скрытая/открытая прокладка труб в помещениях, ГВС |
| 1.7 | | Режимные условия | | |
|  | | 2022-2023 |  |  |
|  | | 2023-2024 |  |  |
|  | | 2024-2025 | до 10.08.2025 | зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: давление, расход теплоносителя, температура теплоносителя |
| 1.8 | | Погодные условия | | |
|  | | 2022-2023 | без аномалий |  |
|  | | 2023-2024 | без аномалий |  |
|  | | 2024-2025 | без аномалий |  |
| 1.9 | | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя | | |
|  | | 2022-2023 | с. Лесное |  |
|  | | 2023-2024 | с. Лесное |  |
|  | | 2024-2025 | нет |  |
| 1.10 | | Аварийные ситуации | | |
|  | | 2022-2023 | нет |  |
|  | | 2023-2024 | с. Лесное |  |
|  | | 2024-2025 | с. Лесное |  |
| 1.11 | | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования | | |
|  | | 2022-2023 | в штатном режиме |  |
|  | | 2023-2024 | в штатном режиме |  |
|  | | 2024-2025 | в штатном режиме |  |
| **2. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду** | | | | |
| № п/п | | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Примечание |
| 2.1 | | Проведение совместного осмотра объектов теплоснабжения (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | с 01.06.2025 по 30.08.2025 |  |
| 2.2 | | Организация и проведение периодической проверки узлов учета | ежеквартально |  |
| 2.3 | | Подготовка организационно-распорядительных документов организаций о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых установок | до 10.08.2025 |  |
| 2.4 | | Обучение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, в т.ч. знаний норм по охране труда | до 10.08.2025 |  |
| 2.5 | | Обучение, проверка знаний лиц отвечающих за оборудование тепло- газоснабжения, а также электрических приборов | до 10.08.2026 |  |
| 2.6 | | Составление актов проверки гидровлических испытаний, промывки систем теплопотребления, готовности к отопительному периоду | до 10.08.2025 |  |
| 2.7 | | Установка пломб на дроссельные (ограничительные) устройства во внутренних системах с составлением акта | до 10.08.2025 |  |
| 2.8 | | Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций | постоянно |  |
| 2.9 | | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | до 10.08.2025 |  |
| 2.10 | | Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления | до 10.08.2025 |  |
| 2.11 | | Замена теплоизоляции (по необходимости) | до 10.08.2025 |  |
| 2.12 | | Ремонт теплового контура зданий | не позднее 10.09.2025 |  |
| 2.13 | | Формирование 45-ти суточного запаса угля | не позднее 15.09.2025 |  |
| 2.14 | | Формирование резервного топлива (дизель) для РИСЭ | не позднее 15.09.2025 |  |
| 2.15 | | Получение паспорта готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов | не позднее 15.09.2025 |  |